от 19 декабря 2025 года № 1879

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие образования

Пугачевского муниципального района

Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368, от 12.05.2026г. №559)

В соответствии с федеральными законами: от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 760-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области», постановлением администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 4 сентября 2025 года № 1230 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пугачевского муниципального района Саратовской области и муниципального образования города Пугачева Саратовской области», Уставом Пугачевского муниципального района Саратовской области администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам.

3.Отделу информации, анализа и общественных отношений администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области опубликовать настоящее постановление, разместив на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в информационно-коммуникационной сети Интернет и в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

Глава Пугачевского

муниципального района                                                                        А.В.Янин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пугачевского муниципального

района Саратовской области

от 19 декабря 2025 года № 1879

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368, от 12.05.2026г. №559)

Муниципальная программа

«Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»

Раздел 1.Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Пугачевского муниципального района Саратовской области

Развитая и высокоэффективная система образования - неотъемлемая составляющая экономического и культурного развития государства, которая является одновременно и результатом, и предпосылкой этого развития. В настоящее время образовательная политика в России и в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области, в частности, строится на принципах, сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».

От эффективности и качества образования непосредственно зависит качество трудовых ресурсов и состояние экономики общества. Важным составляющим социальной политики района является доступность и качество дошкольного, общего и дополнительного образования.

Доступность дошкольного образования обеспечивают                               17 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования (11 дошкольных образовательных учреждений и                                6 общеобразовательных учреждений, где имеются структурные подразделения, реализующие программы дошкольного образования). На 1 сентября 2025 года количество дошкольников составляет 1439 человек (в том числе 471 человек – в структурных подразделениях общеобразовательных учреждений). Всем желающим предоставлены места в детских садах. Актуальная очередь отсутствует.

Система общего образования включает в себя 10 общеобразовательных учреждений, из которых 2 вечерние школы. На начало 2025/2026 учебного года в общеобразовательных учреждениях района обучались 5530 учащихся, в том числе в вечерних школах - 253 учащихся.

В 2025 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области прошел 631 обучающийся 9-х классов.

Аттестаты об основном общем образовании получили 624 выпускника, из них аттестаты особого образца получили 68 девятиклассников.

Единый государственный экзамен сдавали 260 выпускников. Государственный выпускной экзамен сдавали 13 выпускников вечерних школ. 28 выпускников сдали выпускные экзамены на 70 баллов и выше и награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе». Получили аттестаты о среднем общем образовании 272 выпускника 11-х классов (в этом числе 13 выпускников вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений). 70 выпускников 11-х классов получили аттестат с отличием и медаль I и II степени «За особые успехи в учении» (что составляет 26% от общего количества выпускников).

В целях кадрового обеспечения сферы образования ведется работа по обучению будущих педагогов по целевому договору, в 2025 году заключили договор о целевом обучении 16 человек.

Региональным порталом «Саратов. ПФДО» учтено 9 муниципальных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, из них 2 учреждения дополнительного образования и 7 общеобразовательных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

В 2024 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в районе составил 80 процентов (2023 год – 79,8 процентов,   2022 год – 77,4 процентов).

Важнейшей составляющей развития системы общего и дополнительного образования на территории района выступают национальные и региональные проекты, позволяющие решать ключевые задачи, связанные с развитием образовательной инфраструктуры, профессиональным развитием педагогических работников и управленческих кадров, совершенствованием содержания образования и воспитания, построением единого образовательного пространства.

Благодаря участию в национальном проекте «Образование» в районе развивается современная инфраструктура: за 2019 - 2024 годы в районе открыто 12 Центров «Точка роста» (5 Центров цифрового и гуманитарного профилей и 7 Центров естественно-научной и технологической направленности).

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» с 2021 по 2022 год обеспечены условия для внедрения цифровой образовательной среды в 16 муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» в 2025 году проведены следующие ремонтные работы: текущий ремонт внутренних помещений муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа имени В.А.Мущерова г.Пугачёва Саратовской области», капитальный ремонт пола спортивного зала филиала муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Пугачева Саратовской области» - основная общеобразовательная школа п. Солянский имени Героя Советского Союза В.К.Ерошкина, капитальный ремонт кровли муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №4 г.Пугачева Саратовской области», капитальный ремонт входной группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3 г.Пугачева Саратовской области», приобретено оборудование для школьных музеев в четырех муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В 2024-2025 годах по программе «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Заволжский Пугачевского района Саратовской области».

Для организации целенаправленного процесса обучения и воспитания необходимо продолжить работу по обеспечению условий функционирования муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В целях продолжения реализации указанных направлений разработана муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» (далее – муниципальная программа).

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденного Правительством Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы непосредственно направлена на достижение:

национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» и целевому показателю «создание к  2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»;

стратегической задачи «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» стратегии социально-экономического развития Пугачевского муниципального района до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной решением Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 21 декабря 2018 года № 184;

Для достижения указанной цели определены приоритеты муниципальной программы:

цель 1 - обеспечение равного доступа к качественному общему образованию;

цель 2 - выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

цель 3 - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

цель 4 - развитие системы кадрового обеспечения сферы образования.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

В рамках обеспечения достижения поставленных целей предусматривается решение основных задач:

обеспечение доступности качественного общего образования;

обеспечение доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования;

обеспечение доступности дополнительного образования для детей;

проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений и их оснащение средствами обучения;

обеспечение поддержки образовательных учреждений в осуществлении образовательного процесса;

снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных учреждениях;

организация мероприятий по подготовке кадров на территории Пугачевского муниципального района;

обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время.

Решение задачи «Обеспечение доступности качественного общего образования» осуществляется путем исполнения мероприятий комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию общего образования».

Решение задачи «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования» осуществляется путем реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования».

Решение задачи «Обеспечение доступности дополнительного образования для детей» осуществляется путем реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования».

Решение задачи «Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений и их оснащение средствами обучения» осуществляется путем реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Пугачевского муниципального района» (внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368)

Решение задачи «Обеспечение поддержки образовательных учреждений в осуществлении образовательного процесса» осуществляется путем реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Проведение капитального и текущего ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» (внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368).

Решение задачи «Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных учреждениях» осуществляется путем реализации муниципального проекта «Педагоги и наставники» (внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368).

Решение задачи «Организация мероприятий по подготовке кадров на территории Пугачевского муниципального района» осуществляется путем реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Подготовка кадров».

Решение задачи «Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время» осуществляется путем реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время».

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению указанных проблем, повысит прозрачность и эффективность расходования средств бюджета Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

«Развитие образования в Пугачевском муниципальном районе Саратовской области»

1.Основные положения о муниципальной программе

(внесены изменения постановлением от 12.05.2026г. №559)

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области по социальным вопросам; |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют; |
| Участники муниципальной программы | общеобразовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области, дошкольные образовательные учреждения Пугачевского муниципального района Саратовской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г.Пугачева Саратовской области» (далее – МБУ ДО «ЦРТДЮ»), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа имени В.А.Мущерова г.Пугачёва Саратовской области» (далее – МАУДО «СШ г.Пугачёва»), муниципальное автономное учреждение Пугачевского муниципального района Саратовской области «Детский оздоровительный лагерь «Орленок» (далее - МАУ ДОЛ «Орленок»), управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области (далее – управление образования администрации района), муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Пугачевского муниципального района», администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области; |
| Период реализации | 2026-2028 годы реализация муниципальной программы проходит без разделения на этапы; |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию; выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; развитие системы кадрового обеспечения сферы образования; |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего за период действия муниципальной программы: 3285709,3 тыс.руб. (прогнозно), в том числе федеральный бюджет: 218549,3 тыс. руб. (прогнозно), из них: 2026 год – 74237,8 тыс. руб. (прогнозно), 2027 год – 73012,3 тыс. руб. (прогнозно), 2028 год – 71299,2 тыс. руб.(прогнозно); областной бюджет: 2516465,5 тыс.руб. (прогнозно), из них: 2026 год – 931963,7 тыс.руб. (прогнозно), 2027 год – 776737,2 тыс.руб. (прогнозно), 2028 год – 807764,6 тыс.руб. (прогнозно); местный бюджет: 550694,5 тыс.руб., из них: 2026 год – 214382,9 тыс.руб., 2027 год – 171175,2 тыс.руб., 2028 год – 165136,4 тыс.руб.; (внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368, от 12.05.2026г. №559). |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Саратовской области | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 2036 года»; постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 760-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области». |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение (2024 год) | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся | процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | управление образования администрации района | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| Цель муниципальной программы «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет | процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | управление образования администрации района | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| Цель муниципальной программы «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  | управление образования администрации района | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| Цель муниципальной программы «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников образовательных учреждений | процент | 8 | 8,2 | 8,4 |  | 8,6 |  | управление образования администрации района | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |

3.Структура муниципальной программы

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026 г. №368, от 12.05.2026г. №559)

| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектная часть |  |  |  |  |
| - Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Пугачевского муниципального района» |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений и их оснащение средствами обучения | управление образования администрации района | проведен капитальный и текущий ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования; проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных учреждений; укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных общеобразовательных учреждениях; обеспечено функционирование цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях; | количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт; количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов; количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы; количество центров цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
| - Муниципальный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных учреждениях | управление образования администрации района | обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, ежемесячно; в муниципальных общеобразовательных учреждениях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, которым выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; количество ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях; количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных учреждений, которым выплачено ежемесячное денежное вознаграждение |
| - Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию общего образования» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение доступности качественного общего образования | управление образования администрации района | обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными учреждениями; предоставлены поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных учреждений; обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях; предоставлено бесплатное питание обучающимся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях; предоставлено бесплатное двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе замена двухразового питания денежной компенсацией; выплачена компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные учреждения; обеспечены молоком для питания обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего образования; обеспечено функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; количество водителей школьных автобусов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих поощрительные выплаты; количество обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание; количество обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное питание; количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе обучающихся на дому; количество обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные общеобразовательные учреждения; количество обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих школьное молоко; количество созданных и функционирующих центров образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных учреждениях; количество штатных единиц в центрах образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных учреждениях; количество обучающихся, принимающих участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования | управление образования администрации района | обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными учреждениями; оказана поддержка по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; осуществлено финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных учреждениях; обеспечен бесплатный присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | количество обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; количество детей, получающих меры социальной поддержки в виде частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; количество детей дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования» |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение доступности дополнительного образования для детей | управление образования администрации района | обеспечено выполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей; обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования; обеспечено сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | число социальных сертификатов, используемых для обучения в текущем календарном году; количество детей, получающих дополнительное образование в МБУ ДО «ЦРТДЮ»; количество обучающихся, получающих дополнительное образование в МАУДО «СШ г. Пугачёва» |
| - Комплекс процессных мероприятий «Проведение капитального и текущего ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Обеспечение поддержки образовательных учреждений в осуществлении образовательного процесса | управление образования администрации района | оснащена и укреплена материально-техническая база муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования; проведен капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений # (внесены изменения постановлением от 12.05.2026г. №559) | количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в которых осуществляется укрепление материально-технической базы; количество образовательных учреждений в которых проведен капитальный и текущий ремонт |
| - Комплекс процессных мероприятий «Подготовка кадров» |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Организация мероприятий по подготовке кадров на территории Пугачевского муниципального района | управление образования администрации района | обеспечено предоставление мер поддержки гражданину, заключившему договор о целевом обучении по педагогическим специальностям в период его обучения (выплата муниципальной стипендии и оплата обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования) | количество граждан, заключивших договор о целевом обучении по педагогическим специальностям, получающих муниципальную стипендию; количество граждан, получивших компенсацию оплаты обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении |
| 2.6. Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время | управление образования администрации района | организован отдых и оздоровление детей в каникулярное время в загородных лагерях; организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, в муниципальных общеобразовательных учреждениях; организован отдых и оздоровление детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений | количество детей, охваченных организацией отдыха в загородных лагерях; количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в муниципальные общеобразовательные учреждения; количество детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368, от 12.05.2026г. №559)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» | Всего (прогнозно), в том числе: | 1220584,4 | 1020924,7 | 1044200,2 | 3285709,3 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 74237,8 | 73012,3 | 71299,2 | 218549,3 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 931963,7 | 776737,2 | 807764,6 | 2516465,5 |
|  |  | Местный бюджет | 214382,9 | 171175,2 | 165136,4 | 550694,5 |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Пугачевского муниципального района» | Всего (прогнозно), в том числе: | 4234,3 | 391,5 | 391,5 | 5017,3 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 4141,5 | 391,5 | 391,5 | 4924,5 |
|  |  | Местный бюджет | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» | Всего (прогнозно), в том числе: | 51708,1 | 51976,0 | 52013,4 | 155697,5 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 51644,5 | 51912,2 | 51948,9 | 155505,6 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 63,6 | 63,8 | 64,5 | 191,9 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию общего образования» | Всего (прогнозно), в том числе: | 876869,3 | 755987,4 | 777323,8 | 2410180,5 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 22593,3 | 21100,1 | 19350,3 | 63043,7 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 765030,2 | 674265,4 | 703369,6 | 2142665,2 |
|  |  | Местный бюджет | 89245,8 | 60621,9 | 54603,9 | 204471,6 |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования» | Всего (прогнозно), в том числе: | 206206,2 | 163211,6 | 164475,3 | 533893,1 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 140296,3 | 102016,5 | 103939,0 | 346251,8 |
|  |  | Местный бюджет | 65909,9 | 61195,1 | 60536,3 | 187641,3 |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования» | Всего (прогнозно), в том числе: | 56264,5 | 44073,7 | 44546,7 | 144884,9 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 13466,9 | 0,0 | 0,0 | 13466,9 |
|  |  | Местный бюджет | 42797,6 | 44073,7 | 44546,7 | 131418,0 |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение капитального и текущего ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» | Всего (прогнозно), в том числе: | 18290,5 | 0,0 | 0,0 | 18290,5 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 |
|  |  | Местный бюджет | 9490,5 | 0,0 | 0,0 | 9490,5 |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка кадров» | Всего (прогнозно), в том числе: | 1059,6 | 0,0 | 0,0 | 1059,6 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 165,2 | 0,0 | 0,0 | 165,2 |
|  |  | Местный бюджет | 894,4 | 0,0 | 0,0 | 894,4 |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» | Всего (прогнозно), в том числе: | 5951,9 | 5284,5 | 5449,5 | 16685,9 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 5951,9 | 5284,5 | 5449,5 | 16685,9 |
|  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368, от 12.05.2026г. №559)

Паспорт

муниципального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций

Пугачевского муниципального района»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

# (внесены изменения постановлением от 12.05.2026г.№559)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Задача: проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений и их оснащение средствами обучения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | штук | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов | штук | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы | штук | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество центров цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях | штук | 16 | 16 | 16 | 16 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

# (внесены изменения постановлением от 12.05.2026г.№559)

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1. Проведен капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций | штук | 3 | 3 | 0 | 0 | проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования (закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд) | количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт |
| 2. Проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов муниципальных образовательных организаций | штук | 2 | 1 | 0 | 0 | проведение капитального и текущего ремонтов спортивных залов муниципальных общеобразовательных учреждений (закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд) | количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов |
| 3. Укреплена материально-техническая база и оснащены музеи боевой славы в муниципальных образовательных организациях | штук | 3 | 3 | 0 | 0 | укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных общеобразовательных учреждениях (закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд) | количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы |
| 4. Осуществлено финансовое обеспечение цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | штук | 16 | 16 | 16 | 16 | обновление программного обеспечения и техническое обслуживание оборудования, приобретенного в рамках субсидии на обеспечение образовательной организацией материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях | количество центров цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

# (внесены изменения постановлением от 12.05.2026г.№559)

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений и их оснащение средствами обучения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Проведен капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 2577,3 |  | 0,0 | 0,0 | 2577,3 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  | местный бюджет | 77,3 |  | 0,0 | 0,0 | 77,3 |
|  | иные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 515,5 |  | 0,0 | 0,0 | 515,5 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  | местный бюджет | 15,5 |  |  |  | 15,5 |
|  | иные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие «Укреплена материально-техническая база и оснащены музеи боевой славы в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 750,0 |  | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 750,0 |  | 0,0 | 0,0 | 750,5 |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие «Осуществлено финансовое обеспечение цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 391,5 |  | 391,5 | 391,5 | 1174,5 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 391,5 |  | 391,5 | 391,5 | 1174,5 |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего предусмотрено по структурному элементу (прогнозно), из них: |  | 4234,3 | 391,5 | 391,5 | 5017,3 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) |  | 4141,5 | 391,5 | 391,5 | 4924,5 |
|  | местный бюджет |  | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 |
|  | иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Проведен капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных организаций» № 1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально не позднее 4 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Проведен капитальный и текущий ремонт спортивных залов муниципальных образовательных организаций» № 2 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально не позднее 4 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Укреплена материально-техническая база и оснащены музеи боевой славы в муниципальных образовательных организациях» № 3 |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях» № 4 |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 4.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368)

Паспорт муниципального проекта «Педагоги и наставники»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Задача: снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, которым выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | человек | 348 | 330 | 330 | 330 |
| 1.2. | Количество ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях | единиц | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| 1.3. | Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных учреждений, которым выплачено ежемесячное денежное вознаграждение | человек | 26 | 26 | 26 | 26 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1. Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | человек | 348 | 330 | 330 | 330 | выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, ежемесячно | количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, которым выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 2. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | единиц | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | выплата заработной платы с начислениями на оплату труда советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ежемесячно | количество ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
| 3. Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных организаций (общеобразовательные организации) | человек | 26 | 26 | 26 | 26 | выплата денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных учреждений, ежемесячно | количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных учреждений, которым выплачено ежемесячное денежное вознаграждение |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368)

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 46484,3 | 46679,7 | 46677,6 | 139841,6 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 46484,3 | 46679,7 | 46677,6 | 139841,6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 3114,6 | 3187,1 | 3226,6 | 9528,3 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 3051,0 | 3123,3 | 3162,1 | 9336,4 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 63,6 | 63,8 | 64,5 | 191,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных организаций (общеобразовательные организации)» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 2109,2 | 2109,2 | 2109,2 | 6327,6 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 2109,2 | 2109,2 | 2109,2 | 6327,6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего предусмотрено по структурному элементу (прогнозно), из них: | 51708,1 | 51976,0 | 52013,4 | 155697,5 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 51644,5 | 51912,2 | 51948,9 | 155505,6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 63,6 | 63,8 | 64,5 | 191,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольнойточки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» № 1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» № 2 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных организаций (общеобразовательные организации)» № 3 |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368, от 12.05.2026г. №559)

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию общего образования»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Задача: обеспечение доступности качественного общего образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 6472 | 6001 | 6001 | 6001 |
| 1.2. | Количество водителей школьных автобусов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих поощрительные выплаты | человек | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 1.3. | Количество обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание | человек | 2106 | 1919 | 1919 | 1919 |
| 1.4. | Количество обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное питание | человек | 780 | 3313 | 758 | 758 |
| 1.5. | Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе обучающихся на дому | человек | 91 | 112 | 67 | 67 |
| 1.6. | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные общеобразовательные учреждения | человек | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1.7. | Количество обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих школьное молоко | человек | 2106 | 1919 | 1919 | 1919 |
| 1.8. | Количество созданных и функционирующих центров образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | штук | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.9. | Количество штатных единиц в центрах образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | единиц | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1.10. | количество обучающихся, принимающих участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | человек | 69 | 121 | 0 | 0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1. Оказаны общеобразовательными организациями муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы) | человек | 6472 | 6001 | 6001 | 6001 | предоставление муниципальным общеобразовательным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, включая расходы на оплату труда с начислениями на оплату труда, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, организацию и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов, проведение предусмотренных действующих законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников, оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями обеспечения пожарной безопасности, организацию подвоза обучающихся | количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
| 2. Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | человек | 6472 | 6001 | 6001 | 6001 | предоставление муниципальным общеобразовательным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, включая расходы на оплату труда с начислениями на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения | количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
| 3. Осуществлены поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций | человек | 12 | 13 | 13 | 13 | поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных учреждений, ежемесячно | количество водителей школьных автобусов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих поощрительные выплаты |
| 4. Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации) | человек | 2106 | 1919 | 1919 | 1919 | приобретение товаров (продуктов питания), работ, услуг для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | количество обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание |
| 5. Предоставлено финансовое обеспечение расходов на обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | человек | 2106 | 1919 | 1919 | 1919 | приобретение товаров (продуктов питания), работ, услуг для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | количество обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание |
| 6. Предоставлено питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | человек | 780 | 3313 | 758 | 758 | приобретение товаров (продуктов питания), работ, услуг для организации предоставления питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | количество обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное питание |
| 7. Организовано питание учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 91 | 112 | 67 | 67 | приобретение товаров (продуктов питания), работ, услуг для организации предоставления бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях / выплата денежной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе обучающихся на дому |
| 8. Выплачена компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации | человек | 1 | 3 | 1 | 1 | выплата денежной компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные общеобразовательные учреждения | количество обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 9. Предоставлено школьное молоко | человек | 2106 | 1919 | 1919 | 1919 | приобретение молока для питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего образования (в объеме 0,2 л на одного обучающегося) | количество обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих школьное молоко |
| 10. Предоставлено финансовое обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на оплату труда с начислениями) | штук | 12 | 12 | 12 | 12 | приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | количество созданных и функционирующих центров образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
| 11. Предоставлено финансовое обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов на оплату труда с начислениями) | единиц | 36 | 36 | 36 | 36 | осуществление расходов на оплату труда с начислениями педагогическим работникам центров образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | количество штатных единиц в центрах образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
| 12.Осуществлена поддержка одаренных детей | человек | 69 | 121 | 0 | 0 | приобретение товаров, работ, услуг для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | количество обучающихся, принимающих участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: обеспечение доступности качественного общего образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Оказаны общеобразовательными организациями муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 82222,9 | 60045,7 | 54027,7 | 196296,3 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 82222,9 | 60045,7 | 54027,7 | 196296,3 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 654551,7 | 636054,8 | 664219,6 | 1954826,1 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 654551,7 | 636054,8 | 664219,6 | 1954826,1 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие «Осуществлены поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 1010,0 | 1050,4 | 1092,5 | 3152,9 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1010,0 | 1050,4 | 1092,5 | 3152,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 25385,7 | 23708,0 | 21741,9 | 70835,6 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 22593,3 | 21100,1 | 19350,3 | 63043,7 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2792,4 | 2607,9 | 2391,6 | 7791,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие «Предоставлено питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 69773,8 | 5749,4 | 5749,4 | 81272,6 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 69773,8 | 5749,4 | 5749,4 | 81272,6 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Предоставлено финансовое обеспечение расходов на обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 9147,3 | 0,0 | 0,0 | 9147,3 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 9147,3 | 0,0 | 0,0 | 9147,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Мероприятие «Организовано питание учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 3351,8 | 576,2 | 576,2 | 4504,2 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3351,8 | 576,2 | 576,2 | 4504,2 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Мероприятие «Выплачена компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 33,9 | 11,3 | 11,8 | 57,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 33,9 | 11,3 | 11,8 | 57,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Мероприятие «Предоставлено школьное молоко» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 3571,1 | 0,0 | 0,0 | 3571,1 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3571,1 | 0,0 | 0,0 | 3571,1 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Мероприятие «Предоставлено финансовое обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 2880,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 2880,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Мероприятие «Предоставлено финансовое обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов на оплату труда с начислениями)» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 26761,1 | 27831,6 | 28944,7 | 83537,4 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 26761,1 | 27831,6 | 28944,7 | 83537,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Мероприятие «Осуществлена поддержка одаренных детей» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего предусмотрено по структурному элементу (прогнозно), из них: | 876869,3 | 755987,4 | 777323,8 | 2410180,5 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 22593,3 | 21100,1 | 19350,3 | 63043,7 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 765030,2 | 674265,4 | 703369,6 | 2142665,2 |
|  | местный бюджет | 89245,8 | 60621,9 | 54603,9 | 204471,6 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Оказаны общеобразовательными организациями муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)» № 1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания предоставлен» | до 17 декабря 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» № 2 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания предоставлен» | до 17 декабря 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций» № 3 |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 3.2 «Отчет предоставлен» | ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)» № 4 |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 4.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение расходов на обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций» № 5 |  |  |  |
| Контрольная точка 5.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 5.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 6 |  |  |  |
| Контрольная точка 6.1 «Отчет предоставлен» | ежемесячно до 5 числа месяца, следующим за отчетным месяцем | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Организовано питание учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» № 7 |  |  |  |
| Контрольная точка 7.1 «Мониторинг организации питания проведен» | ежемесячно до 8 числа месяца, следующим за отчетным месяцем | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | мониторинг |
| Контрольная точка 7.2 «Отчет предоставлен» | не позднее 20 рабочих дней года, следующего за отчетным годом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Выплачена компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации» № 8 |  |  |  |
| Контрольная точка 8.1 «Отчет предоставлен» | ежемесячно до 5 числа месяца, следующим за отчетным месяцем | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено школьное молоко» № 9 |  |  |  |
| Контрольная точка 9.1 «Отчет предоставлен» | ежемесячно до 5 числа месяца, следующим за отчетным месяцем | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на оплату труда с начислениями)» № 10 |  |  |  |
| Контрольная точка 10.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 10.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части расходов на оплату труда с начислениями)» № 11 |  |  |  |
| Контрольная точка 11.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 11.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Осуществлена поддержка одаренных детей» № 12 |  |  |  |
| Контрольная точка 12.1 «Отчет предоставлен» | не позднее 20 рабочих дней года, следующего за отчетным годом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368, от 12.05.2026г. №559)

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Задача: обеспечение доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 1265 | 968 | 968 | 968 |
| 1.2. | Количество детей, получающих меры социальной поддержки в виде частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 85 | 0 | 87 | 87 |
| 1.3. | Количество детей дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 428 | 0 | 403 | 403 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1. Оказаны дошкольными образовательными учреждениями муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы) | человек | 1265 | 968 | 968 | 968 | предоставление муниципальным дошкольным образовательным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, включая расходы на оплату труда с начислениями на оплату труда, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, проведение предусмотренных действующих законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников, оборудование муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями обеспечения пожарной безопасности | количество обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
| 2. Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | человек | 1265 | 968 | 968 | 968 | предоставление муниципальным дошкольным образовательным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, включая расходы на оплату труда с начислениями на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | количество обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
| 3. Обеспечено частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | человек | 85 | 0 | 87 | 87 | частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (на питание, мягкий инвентарь и оборудование, медикаменты) (приобретение товаров, работ, услуг) | количество детей, получающих меры социальной поддержки в виде частичного финансирования расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 4. Предоставлено финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | человек | 428 | 0 | 403 | 403 | финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных учреждениях, образовательную программу дошкольного образования | количество детей дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 5. Финансовое обеспечение расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных в сельских населенных пунктах, закрытом административно-территориальном образовании, поселках городского типа и городах с населением до 100 тысяч человек | человек | 0 | 968 | 0 | 0 | финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, образовательную программу дошкольного образования | количество обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

# (внесены изменения постановлением от 12.05.2026г.№559)

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: обеспечение доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Оказаны дошкольными образовательными учреждениями муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 65909,9 | 61195,1 | 60536,3 | 187641,3 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 65909,9 | 61195,1 | 60536,3 | 187641,3 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 91671,9 | 94161,8 | 96084,3 | 281918,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 91671,9 | 94161,8 | 96084,3 | 281918,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечено частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 0,00 | 220,9 | 220,9 | 441,8 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 220,9 | 220,9 | 441,8 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие «Предоставлено финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 0,0 | 7633,8 | 7633,8 | 15267,6 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 7633,8 | 7633,8 | 15267,6 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие «Финансовое обеспечение расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных в сельских населенных пунктах, закрытом административно-территориальном образовании, поселках городского типа и городах с населением до 100 тысяч человек» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 48624,4 | 0,0 | 0,0 | 48624,4 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 48624,4 | 0,0 | 0,0 | 48624,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего предусмотрено по структурному элементу (прогнозно), из них: | 206206,2 | 163211,6 | 164475,3 | 533893,1 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 140296,3 | 102016,5 | 103939,0 | 346251,8 |
|  | местный бюджет | 65909,9 | 61195,1 | 60536,3 | 187641,3 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Оказаны дошкольными образовательными учреждениями муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)» № 1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания предоставлен» | до 17 декабря 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» № 2 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания предоставлен» | до 17 декабря 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» № 3 |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Отчет предоставлен» | ежемесячно до 5 числа месяца, следующим за отчетным месяцем | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение расходов за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» № 4 |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 4.2 «Отчет предоставлен» | ежемесячно до 5 числа месяца, следующим за отчетным | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных в сельских населенных пунктах, закрытом административно-территориальном образовании, поселках городского типа и городах с населением до 100 тысяч человек» № 5 |  |  |  |
| Контрольная точка 5.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 5.2 «Отчет предоставлен» | ежемесячно до 5 числа месяца, следующим за отчетным | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 12.05.2026г. №559)

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Задача: обеспечение доступности дополнительного образования для детей |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число социальных сертификатов, используемых для обучения в текущем календарном году | штук | 2073 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 1.2. | Количество детей, получающих дополнительное образование в МБУ ДО «ЦРТДЮ» | человек | 1270 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 1.3. | Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в МАУДО «СШ г. Пугачёва» | человек | 780 | 753 | 753 | 753 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1. Оказаны муниципальные услуги по дополнительным общеобразовательным программам для детей, потребителям услуг, предъявившим социальный сертификат | штук | 2073 | 1800 | 1800 | 1800 | оказание муниципальных услуг по дополнительным общеразвивающим программам для детей, потребителям услуг, предъявившим социальный сертификат | число социальных сертификатов, используемых для обучения в текущем календарном году |
| 2. Оказаны МБУ ДО «ЦРТДЮ» муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы) | человек | 1270 | 1320 | 1320 | 1320 | предоставление МБУ ДО «ЦРТДЮ» субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, включая расходы на оплату труда с начислениями на оплату труда, средств обучения, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, проведение предусмотренных действующих законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников, оборудование учреждения в соответствии с требованиями обеспечения пожарной безопасности | количество детей, получающих дополнительное образование в МБУ ДО «ЦРТДЮ» |
| 3. Оказаны МАУДО «СШ г.Пугачёва» муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы) | человек | 780 | 753 | 753 | 753 | предоставление МАУДО «СШ г.Пугачёва» субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, включая расходы на оплату труда с начислениями на оплату труда, средств обучения, расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, проведение предусмотренных действующих законодательством обязательных и периодических медицинских осмотров соответствующих категорий работников, оборудование учреждения в соответствии с требованиями обеспечения пожарной безопасности | количество обучающихся, получающих дополнительное образование в МАУДО «СШ г. Пугачёва» |
| 4. Обеспечено сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | осуществление расходов на повышение оплаты труда с начислениями отдельных категорий работников бюджетной сферы | - |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368, от 12.05.2026г. №559)

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: обеспечение доступности дополнительного образования для детей |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Оказаны муниципальные услуги по дополнительным общеобразовательным программам для детей, потребителям услуг, предъявившим социальный сертификат» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 6635,3 | 8639,2 | 8639,2 | 23913,7 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6635,3 | 8639,2 | 8639,2 | 23913,7 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Оказаны МБУ ДО «ЦРТДЮ» муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 17111,4 | 17284,6 | 17395,5 | 51795,5 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 17111,4 | 17284,6 | 17395,5 | 51795,5 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие «Оказаны МАУДО «СШ г.Пугачёва» муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 18634,4 | 18149,9 | 18512,0 | 55296,3 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 18634,4 | 18149,9 | 18512,0 | 55296,3 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечено сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 13883,4 | 0,0 | 0,0 | 13883,4 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 13466,9 | 0,0 | 0,0 | 13466,9 |
|  | местный бюджет | 416,5 | 0,0 | 0,0 | 416,5 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего предусмотрено по структурному элементу (прогнозно), из них: | 56264,5 | 44073,7 | 44546,7 | 144884,9 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 13466,9 | 0,0 | 0,0 | 13466,9 |
|  | местный бюджет | 42797,6 | 44073,7 | 44546,7 | 131418,0 |
|  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Оказаны муниципальные услуги по дополнительным общеобразовательным программам для детей, потребителям услуг, предъявившим социальный сертификат» № 1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания предоставлен» | до 17 декабря 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Оказаны МБУ ДО «ЦРТДЮ» муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)» № 2 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания предоставлен» | до 17 декабря 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Оказаны МАУДО «СШ г.Пугачёва» муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы)» № 3 |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания предоставлен» | до 17 декабря 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |

Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368, от 12.05.2026г. №559)

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Проведение капитального и текущего ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Задача: обеспечение поддержки образовательных учреждений в осуществлении образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в которых осуществляется укрепление материально-технической базы | человек | 9787 | 8800 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | штук | 0 | 1 | 0 | 0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1. Оснащена и укреплена материально-техническая база образовательных организаций | человек | 9787 | 8800 | 0 | 0 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (приобретение товаров, работ, услуг) | количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в которых осуществляется укрепление материально-технической базы |
| 2. Проведен капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений | штук | 0 | 1 | 0 | 0 | проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | количество образовательных учреждений в которых проведен капитальный и текущий ремонт |
| 3. Изготовлена, проведена экспертиза сметной документации, проведен строительный контроль по объектам учреждений образования | штук | 0 | 1 | 0 | 0 | изготовление, проведение экспертизы сметной документации, проведение строительного контроля по объектам учреждений образования | количество образовательных учреждений в которых проведен капитальный и текущий ремонт |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача: обеспечение поддержки образовательных учреждений в осуществлении образовательного процесса |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Оснащена и укреплена материально-техническая база образовательных организаций» |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | 17600,0 | 0,0 | 0,0 | 17600,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 |
|  | местный бюджет | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведен капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | 663,5 | 0,0 | 0,0 | 663,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 663,5 | 0,0 | 0,0 | 663,5 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Изготовлена, проведена экспертиза сметной документации, проведен строительный контроль по объектам учреждений образования |  |  |  |  |
|  | всего, в том числе: | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 27,0 |  |  | 27,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего предусмотрено по структурному элементу (прогнозно), из них: | 18290,5 | 0,0 | 0,0 | 18290,5 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 |
|  | местный бюджет | 9490,5 | 0,0 | 0,0 | 9490,5 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Оснащена и укреплена материально-техническая база образовательных организаций» № 1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 1.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально, не позднее 4 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Проведен капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений» № 2 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Отчет предоставлен» | не позднее 20 рабочих дней года, следующего за отчетным годом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |

Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368)

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Подготовка кадров»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Задача: организация мероприятий по подготовке кадров на территории Пугачевского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, заключивших договор о целевом обучении по педагогическим специальностям, получающих муниципальную стипендию | человек | 1 | 34 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество граждан, получивших компенсацию оплаты обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении | человек | 1 | 2 | 0 | 0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1. Выплачена муниципальная стипендия гражданину, заключившему договор о целевом обучении в период его обучения | человек | 1 | 34 | 0 | 0 | выплата муниципальной стипендии гражданину, заключившему договор о целевом обучении по педагогическим специальностям в период его обучения | количество граждан, заключивших договор о целевом обучении по педагогическим специальностям, получающих муниципальную стипендию |
| 2. Организовано предоставление и (или) предоставлены меры поддержки гражданам по оплате обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении | человек | 1 | 2 | 0 | 0 | компенсация оплаты обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении по педагогическим специальностям | количество граждан, получивших компенсацию оплаты обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: организация мероприятий по подготовке кадров на территории Пугачевского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Выплачена муниципальная стипендия гражданину, заключившему договор о целевом обучении в период его обучения» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 894,4 | 0,0 | 0,0 | 894,4 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 894,4 | 0,0 | 0,0 | 894,4 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Организовано предоставление и (или) предоставлены меры поддержки гражданам по оплате обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 165,2 | 0,0 | 0,0 | 165,2 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 165,2 | 0,0 | 0,0 | 165,2 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего предусмотрено по структурному элементу (прогнозно), из них: | 1059,6 | 0,0 | 0,0 | 1059,6 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 165,2 | 0,0 | 0,0 | 165,2 |
|  | местный бюджет | 894,4 | 0,0 | 0,0 | 894,4 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Выплачена муниципальная стипендия гражданину, заключившему договор о целевом обучении в период его обучения» № 1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Документы на выплату стипендии предоставлены» | до 1 октября 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | приказ |
| Контрольная точка 1.2 «Отчет предоставлен» | не позднее 20 рабочих дней года, следующего за отчетным годом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Организовано предоставление и (или) предоставлены меры поддержки гражданам по оплате обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении» № 2 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Заключено соглашение» | I квартал 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | соглашение |
| Контрольная точка 2.2 «Отчет предоставлен» | ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |

Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»

(внесены изменения постановлением от 02.04.2026г. №368)

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Пугачевского муниципального района | управление образования администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» |

2. Показатели структурного элемента

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Задача: обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество детей, охваченных организацией отдыха в загородных лагерях | человек | 149 | 150 | 150 | 150 |
| 1.2. | Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в муниципальные общеобразовательные учреждения | человек | 35 | 45 | 45 | 45 |
| 1.3. | Количество детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений | человек | 400 | 475 | 0 | 0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) структурного элемента

| Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1. Предоставлено финансовое обеспечение деятельности МАУ ДОЛ «Орленок» | человек | 149 | 150 | 150 | 150 | обеспечение деятельности МАУ ДОЛ «Орленок», включая расходы на оплату труда с начислениями на оплату труда | количество детей, охваченных организацией отдыха в загородных лагерях |
| 2. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | 35 | 45 | 45 | 45 | осуществление расходов на оплату труда с начислениями несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенным в муниципальные общеобразовательные учреждения в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, для выполнения работ по благоустройству | количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3. Организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений | человек | 400 | 475 | 0 | 0 | осуществление расходов на организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений | количество детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений |

4.Финансовое обеспечение структурного элемента

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставлено финансовое обеспечение деятельности МАУ ДОЛ «Орленок»» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 5106,0 | 5214,6 | 5379,6 | 15700,2 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5106,0 | 5214,6 | 5379,6 | 15700,2 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 209,7 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 209,7 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие «Организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |
|  | всего (прогнозно), в том числе: | 776,0 | 0,0 | 0,0 | 776,0 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 776,0 | 0,0 | 0,0 | 776,0 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего предусмотрено по структурному элементу (прогнозно), из них: | 5951,9 | 5284,5 | 5449,5 | 16685,9 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5951,9 | 5284,5 | 5449,5 | 16685,9 |
|  | иные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.План реализации структурного элемента

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность, наименование структурного подразделения администрации района) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено финансовое обеспечение деятельности МАУ ДОЛ «Орленок»» № 1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.3 «Отчет о выполнении муниципального задания предоставлен» | до 1 сентября 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» № 2 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 «Заключен договор» | II, III кварталы 2026 года | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | договор |
| Контрольная точка 2.2 «Отчет предоставлен» | не позднее 20 рабочих дней года, следующего за отчетным годом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |
| Мероприятие (результат) «Организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений» № 3 |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 «Отчет предоставлен» | не позднее 20 рабочих дней года, следующего за отчетным годом | Маштакова Галина Владимировна, начальник управления образования администрации района | отчет |